ໂຄງການ MICRO4ASIA – ກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈຳເດືອນທາງອອນລາຍ

ວັນທີ: 11 ພະຈິກ 2025

ມື້ນີ້, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງໂຄງການ MICRO4ASIA ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນກອງປະຊຸມປະສານງານປະຈຳເດືອນທາງອອນລາຍ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຊຸດວຽກ ແລະ ກະກຽມສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ໃນເມືອງ Dubrovnik ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ປະເດັນຂອງການສົນທະນາທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:

- ການກະກຽມຈັດ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Dubrovnik (ວັນທີ 24–28 ພະຈິກ 2025);

- ຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ສຳເລັດ ການນໍາສົ່ງ, ໂຄງຮ່າງການນຳສະເໜີ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ.

ມື້ທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ Akademis, ແລະ ມື້ທີສອງຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ ອາຄານ UNIDU Rectorate.

- ການກວດສອບການນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ ຊຸດວຽກທີ 1 (WP1):

- ຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ນໍາຮ່ວມ ຂອງບັນດາຊຸດວຽກ (WP) ທັງໝົດ ໄດ້ທົບທວນຄືນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນຳສະເໜີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາສະຖາບັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນ.

- ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນງານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ:

- ສະມາຊິກໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກທີ່ກໍານົດສົ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2025 ຫາ ເດືອນມັງກອນ 2026, ລວມທັງການຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ, ການປຽບທຽບມາດຕະຖານ, ການລາຍງານພາຍໃນ, ແລະ ກິດຈະກຳການເຜີຍແຜ່.

- ການປະມູນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນ

ສະຖາບັນຕ່າງໆ (NEU, BUH, UEH, CU, BI, NUOL) ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຊື້ອຸປະກອນ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ລາຍງານໄລຍະເວລາທີ່ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ.

- ການກະກຽມການປະເມີນຜົນ QA ພາຍນອກ

ຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ວາງແຜນການປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຜູ້ປະເມີນຜົນ QA ກໍ່ຄື ທ່ານ Hysen Cela ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງເວທີ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອປະສານຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກ່ອນການຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການໃນເມືອງ Dubrovnik.

ໂຄງການ MICRO4ASIA ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນຈຸລະພາກ (Micro-Credential)  ສຳລັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Erasmus+ CBHE.

#MICRO4ASIA #ErasmusPlus #CBHE #MicroCredentials #HigherEducation #InternationalCooperation #CapacityBuilding #EUProjects #DigitalEducation #HEIs #Vietnam #Laos #Croatia #Slovenia #Italy #CzechRepublic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------