[Vietnamese]

MICRO4ASIA – Buổi họp điều phối trực tuyến định kỳ hằng tháng

Thời gian: 11/11/2025

Hôm nay, các đối tác của Dự án MICRO4ASIA đã tham gia cuộc họp điều phối định kỳ hằng tháng, nhằm rà soát tiến độ triển khai trên tất cả các Gói công việc (WPs) chuẩn bị cho Hội nghị thường niên sắp tới tại Dubrovnik.

Nội dung thảo luận chính:

- Công tác chuẩn bị cho Hội thảo và Hội nghị thường niên tại Dubrovnik (24–28/11/2025):

- Các đối tác hoàn thiện công tác hậu cần, cấu trúc bài trình bày và chương trình họp.

Ngày làm việc thứ nhất sẽ diễn ra tại Akademis Hotel, ngày thứ hai diễn ra tại Tòa nhà Hiệu bộ Đại học Dubrovnik (UNIDU).

- Rà soát các bài trình bày Hội nghị thường niên – WP1:

- Trưởng và đồng trưởng các Gói công việc đã rà soát trách nhiệm trình bày và xác nhận tham dự, với dự kiến ít nhất 18 đại biểu đến từ các trường đối tác.

- Các mốc tiến độ và sản phẩm bàn giao sắp tới:

Hội đồng đã thảo luận các mốc thời hạn quan trọng trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026, bao gồm: bàn giao trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực, đối sánh so sánh, báo cáo nội bộ và các hoạt động truyền thông.

- Cập nhật tình hình đấu thầu và mua sắm trang thiết bị:

Các đơn vị NEU, BUH, UEH, CU, BI và NUOL đã chia sẻ tiến độ mua sắm, thảo luận những khó khăn gặp phải và cập nhật mốc thời gian dự kiến hoàn thành.

- Chuẩn bị cho hoạt động đánh giá đảm bảo chất lượng độc lập:

Các đối tác đã thống nhất kế hoạch làm việc với chuyên gia đánh giá đảm bảo chất lượng – ông Hysen Cela, dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thường niên.

Cuộc họp đã tạo nên một diễn đàn làm việc hiệu quả, giúp đồng bộ các hoạt động và tăng cường phối hợp, hướng tới việc triển khai thành công các sự kiện trọng điểm của dự án tại Dubrovnik.

Dự án MICRO4ASIA tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển chứng chỉ vi mô cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam và Lào, trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ CBHE.